Para estimar el costo de desarrollo y los tiempos de implementación del Sistema Integral del Mario Castro Team (como se describe en el documento) para el mercado argentino, es necesario desglosar el sistema en sus módulos clave y considerar los recursos técnicos, humanos y tecnológicos requeridos.

## 🔍 Análisis del Sistema

El sistema completo integra:

- Sistema Comercial + IA + Neuroventa

- Sistema de Marketing + Tracking + KPIs

- Sistema Financiero por proyecto y agente

- Sistema de Rentabilidad Empresarial

- Dirección Estratégica con IA predictiva e “What-If”

- Integración total entre todos los módulos

Esto no es un CRM convencional, sino un ecosistema operativo inteligente con automatización, seguimiento predictivo, neuroventa y modelos de rentabilidad en tiempo real.

## ⏳ Estimación de Tiempos (Argentina)

| Etapa | Actividades | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| 1. Levantamiento y diseño | Requerimientos funcionales, arquitectura, UX/UI, definición de integraciones | 4–6 semanas |
| 2. Desarrollo MVP (módulo comercial + IA básica) | Chatbot, calificación de leads, asignación, seguimiento automatizado | 8–10 semanas |
| 3. Módulo de Marketing + Tracking | Dashboard, KPIs, integración con Meta/Google/TikTok Ads, tracking de funnel | 6–8 semanas |
| 4. Módulo Financiero y Rentabilidad | Cálculo de ingresos/gastos por proyecto, agente, lead, margen neto | 5–7 semanas |
| 5. IA Estratégica + Simulador “What-If” | Modelos predictivos, alertas, recomendaciones, ROI forecasting | 6–9 semanas |
| 6. Integración, pruebas y capacitación | QA, UAT, ajustes, entrenamiento del equipo | 3–4 semanas |

### ✅ Tiempo total estimado (equipo ágil en Argentina):

6 a 9 meses, dependiendo del equipo de desarrollo, priorización de MVP y complejidad de las integraciones con APIs externas (ads, CRM, contabilidad, etc.).

## 💰 Estimación de Costos (Argentina, 2025)

### Supuestos:

- Equipo mixto: desarrolladores full-stack, data engineer, diseñador UI/UX, QA, PM

- Horas estimadas: 2,800 a 3,800 horas totales

- Tarifas promedio en Argentina (2025):

  - Developer Jr: USD 25–30/h

  - Developer Sr: USD 40–60/h

  - Project Manager / Arquitecto: USD 50–70/h

  - Diseñador UX/UI: USD 35–50/h

  - Data/AI Engineer: USD 55–80/h

### Cálculo aproximado:

| Componente | Horas | Costo estimado (USD) |
| --- | --- | --- |
| Diseño + Arquitectura | 250 h | $12,000 – $18,000 |
| MVP Comercial + IA | 900 h | $35,000 – $55,000 |
| Módulo Marketing + Tracking | 700 h | $28,000 – $42,000 |
| Módulo Financiero | 500 h | $20,000 – $30,000 |
| IA Estratégica + Forecasting | 600 h | $30,000 – $50,000 |
| Integraciones + QA + Capacitación | 400 h | $15,000 – $25,000 |
| Total estimado | ~3,350 h | $140,000 – $220,000 USD |

💡 En pesos argentinos (ARS): con una tasa de cambio realista no oficial (ej. ~1,200 ARS/USD en 2025), el rango sería aproximadamente ARS 168M – ARS 264M.

## 📌 Recomendaciones

- Fasear el lanzamiento: arrancar con el MVP comercial + IA de atención y seguimiento, que aporta valor inmediato.

- Priorizar integraciones: conectar primero con fuentes clave (Meta Ads, Google Sheets/CRM, sistema contable como Facturador Argentino).

- Usar herramientas low-code parcialmente (ej. Retool, Make/Zapier, Voiceflow) para acelerar prototipos y reducir costos iniciales (~10–20% de ahorro).

- Considerar partners locales: hay equipos técnicos en Argentina (Córdoba, Buenos Aires, Mendoza) con experiencia en SaaS inmobiliario y automatización.

## ✅ Conclusión

- Rango de inversión: USD 140k – 220k

- Tiempo de entrega completo: 6 a 9 meses

- ROI esperado: alto, si el sistema logra incrementar la conversión de leads a ventas en +15–30% y reduce el costo por lead en -20–40%.