Perfecto. Revisé el documento actualizado de SISTEMA INTEGRAL DEL MARIO CASTRO TEAM (versión completa) y el impacto es MUY significativo:
El nuevo Módulo Financiero + Módulo de Dirección Estratégica + Integración Marketing–Comercial–Finanzas transforma el proyecto de ser un CRM avanzado a ser un ERP financiero-comercial con IA para toda la operación del Mario Castro Team.

Vamos directo al punto:

# 🚨 IMPACTO REAL EN COSTOS Y TIEMPOS

## ✅ 1. Este cambio multiplica el alcance del proyecto

El módulo financiero incluye:

- Estructura completa de ingresos por proyecto (comisiones, exclusividades, acuerdos especiales) – pág. 14

- Estructura completa de costos (marketing, multimedia, legals, administrativos, eventos, movilidad, etc.) – pág. 14

- Rentabilidad por proyecto, por agente, por etapa – pág. 14–15

- Gráficos dinámicos de actividad económica – pág. 14

- Módulo financiero total de la empresa (ingresos mensuales, gastos, margen, caja, proyecciones a 3–6–12 meses) – pág. 15

- KPIs financieros integrados con marketing, comercial y pipeline – pág. 15

- Sistema de decisiones estratégicas con IA (what-if / proyecciones / rentabilidad por agente y proyecto / priorización) – pág. 15

Todo esto convierte el proyecto en un:

# Sistema contable–financiero + BI + IA personalizado para un equipo inmobiliario.

# 📌 2. Costos: cuánto aumenta realmente

Antes:
✔ Sistema Comercial + Marketing + IA + neuroventa
✔ Presupuesto recomendado: USD 18.000 – 30.000

Ahora, con el nuevo alcance:

### 🆕 Escenario realista con módulo financiero + BI + IA estratégica

# USD 45.000 – 65.000

¿Por qué sube así?

Porque ahora incluye:

- Modelos financieros completos

- Rentabilidad por proyecto / agente / etapa

- Dashboards comparativos con múltiples dimensiones

- Proyecciones con IA que requieren arquitectura distinta

- Integración total entre Marketing → Comercial → Ventas → Finanzas

- Simulador estratégico (what-if): duplicar campañas, sumar agentes, sumar proyectos, estructuras de costos, etc.

- Visualizaciones avanzadas (gráficos, curvas, dashboards)

En resumen: ahora no es solo un CRM avanzado, es un ERP financiero-comercial con IA.

# 📌 3. Tiempo: cuánto se extiende

Antes:
✔ MVP comercial en 8–10 semanas
✔ Proyecto completo en 12 semanas

Ahora:

### 🆕 Nuevos tiempos realistas:

### MVP (comercial + marketing + primeras métricas): 8–10 semanas

(no cambia, porque el MVP no incluye el módulo financiero completo)

### Módulo Financiero completo + dashboards + IA estratégica: +12 a +16 semanas adicionales

### ⏱️ Tiempo total del proyecto completo:

# 20–26 semanas (5–6 meses)

# 📌 4. Recomendación estratégica

Dado el enorme alcance del nuevo módulo, la forma correcta de presentarlo es:

### ✔ Fase 1 (MVP comercial + marketing + IA): 8–10 semanas

### ✔ Fase 2 (Finanzas + BI + IA estratégica): 12–16 semanas

### ✔ Fase 3 (Optimización + pulido + UX avanzada): 4 semanas

Esto permite:

- Entregar valor rápido

- Empezar a usarlo

- Validar

- No generar rechazo por tiempos largos

- Cobrar por fases

# 📌 5. Nota MUY importante sobre Vertice360

El módulo financiero de MCT es COMPLETAMENTE distinto al de Vertice360.

Este esfuerzo NO se traslada directo a Vertice360.
Vertice360 requiere un módulo financiero para desarrolladoras, no para un team inmobiliario.

👉 Conclusión: El costo del MCT no impacta significativamente en Vertice360, pero sí libera know-how, que luego podés aprovechar en Vertice360.

# 🎯 RESUMEN EJECUTIVO (para enviar a Daniel si querés):

- El nuevo módulo financiero vuelve el proyecto 3× más grande.

- Nuevo presupuesto realista: USD 45.000–65.000.

- Nuevo tiempo total: 5–6 meses (en fases).

- MVP inicial sigue igual (8–10 semanas).

- El alcance ahora es un ERP + BI + IA, no un CRM.